**Перспективный план работы на 2021/2022 учебный год**

**МИП**

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

**«Разработка модели социального наставничества по формированию гармоничного пространства,**

**расширяющего возможности детей с ООП средствами медиаобразования»**

(наименование инновационного проекта)

**МОУ ДО Центр анимауционного творчества «Перспектива»**

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие  (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание  (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено (указать причины) |
| сентябрь | Творческая группа «Корректировка плана работы МИП на 2021-2022 учебный год». Разработка анкет для родителей и педагогов. | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»,  Кулигина О.В.,  Черногорова О.В.,  Лепилина Е.И.,  Пестова Е.М. |  |  |
| октябрь | Установление взаимодействия с социальными партнерами. | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»,  Кулигина О.В. |  |  |
| ноябрь | Исследование образовательных интересов и запросов ребенка и родителей (анкетирование, анализ результатов). | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ «СШ № 44», ГОУ ЯО «Ярославская школа № 38», ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»,  Кулигина О.В. |  |  |
| декабрь | Установление взаимодействия с родителями в процессе образования (информирование и консультации по интересам и состоянию ребенка).  Круглый стол для педагогов по основным понятиям: «медиаобразование», «гармоничное пространство», наставничество.  Создание модели социального наставничества по формированию гармоничного пространства, расширяющего возможности детей с ООП средствами медиаобразования. | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ «СШ № 44», ГОУ ЯО «Ярославская школа № 38», ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»,  Кулигина О.В. |  |  |
| январь | Рефлексия с педагогами. Подведение предварительных итогов. Распределение задач участниками площадки. Корректировка работы с целью успешной реализации проекта. | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»,  Кулигина О.В. |  |  |
| февраль | Практикум для педагогов «Медиаобразование как помощь в социальной адаптации детей с ООП» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»,  Кулигина О.В. |  |  |
| март | Информирование родителей по успехам ребенка.  Практикум для родителей по формированию гармоничной среды средствами медиаобразования. | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ «СШ № 44», ГОУ ЯО «Ярославская школа № 38», ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»,  Кулигина О.В. |  |  |
| апрель | Творческая группа «Анализ результатов по составлению и реализации модели социального наставничества по формированию гармоничного пространства, расширяющего возможности детей с ООП средствами медиаобразования. | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»,  Кулигина О.В. |  |  |
| май | Творческая группа «Подготовка отчетной документации. Представление опыта работы площадки». | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»,  Кулигина О.В., Черногорова О.В. |  |  |

***Годовой план работы творческой группы МИП внутри учреждения на 2020- 2021 учебный год***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Тема | Место проведения | Участники |
| 1. | 16.09.21 | Творческая группа «Корректировка плана работы МИП на 2021-2022 учебный год». Разработка анкет для родителей и педагогов. | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | Кулигина О.В., Черногорова О.В., Лепилина Е.И., Пестова Е.М. |
| 2. | 27.10.21 | Встреча с социальными партнерами | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ «СШ № 44», ГОУ ЯО «Ярославская школа № 38», ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру» |
| 3 | ноябрь | Творческая группа «Исследование образовательных интересов и запросов ребенка и родителей» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ «СШ № 44», ГОУ ЯО «Ярославская школа № 38», ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру» |
| 4 | декабрь | Круглый стол для педагогов и коллег по основным понятиям: «медиаобразование», «гармоничное пространство», наставничество. | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ «СШ № 44», ГОУ ЯО «Ярославская школа № 38», ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру» |
| 5 | январь | Творческая группа «Подведение предварительных итогов. Корректировка работы» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ «СШ № 44», ГОУ ЯО «Ярославская школа № 38», ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру» |
| 6 | февраль | Практикум для педагогов «Медиаобразование как помощь в социальной адаптации детей с ООП» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ «СШ № 44», ГОУ ЯО «Ярославская школа № 38», ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру» |
| 7 | март | Творческая группа «Итоги практикума для родителей по формированию гармоничной среды средствами медиаобразования». | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ «СШ № 44», ГОУ ЯО «Ярославская школа № 38», ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру» |
| 8 | апрель | Творческая группа «Анализ результатов по составлению и реализации модели социального наставничества по формированию гармоничного пространства, расширяющего возможности детей с ООП средствами медиаобразования | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ «СШ № 44», ГОУ ЯО «Ярославская школа № 38», ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру» |
| 9 | май | Творческая группа «Подготовка отчетной документации. Представление опыта работы площадки». | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | Кулигина О.В., Черногорова О.В., Лепилина Е.И., Пестова Е.М. |