**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**муниципального ресурсного центра**

**«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся»**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

Учреждение: **МОУ ДО Центр анимационного творчества «Перспектива»**

Руководитель проекта: **Кулигина О.В.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено (причина) |
| Этап – Этап реализации ПрофПроб (сентябрь – декабрь 2021) |
| 1 | Составление графика проф. проб для учащихся 6-х классов СШ № 71 (ДООП «Мой мир профессий») | Составление графика в условиях скользящего расписания в школе. | Составлен график проведения профессиональных проб для учащихся 6-х, 7-х классов СШ №71 | Реализация краткосрочной ДООП «Мой мир профессий» (ПрофПробы) для 6А класса МОУ СШ № 71. |  |
| 2 | Составление графика проф. проб для учащихся 7-х классов СШ № 71 (ДООП «Про Soft Skills»). | Составление графика в условиях скользящего расписания в школе. | Составлен график проведения профессиональных проб для учащихся 6-х, 7-х классов СШ №71 | Реализация краткосрочной ДООП «Про Soft Skills» для 7А класса МОУ СШ № 71. Начата реализация ДООП для 7Б класса. |  |
| 3 | Составление графика реализации ДООП «Топ профессий» для учащихся 10-х классов СШ № 71. | Составление графика в условиях скользящего расписания в школе. | Составлен график проведения профессиональных проб для учащихся 8-х классов СШ №71 | Реализация ДООП «Топ профессий» (профориентационные игры) для 10А, 10Б классов МОУ СШ № 71. |  |
| 4 | Доработка методического обеспечения программы по Soft Skills для 7-х классов совместно с педагогами центра, реализующими программу.  | Проработка занятий по каждой компетенции с педагогами центра, корректировка презентаций. | Выработка оптимального для нашего центра способа представления гибких навыков учащимся. | Разработка более практико-ориентированного занятия. Принято решение увеличить количество часов по программе на следующий учебный год. | Итоговое занятие проходит скомкано из-за нехватки времени по программе. |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

*Изменения в проект не вносились.*

Отчет составил(а): Черногорова О.В., методист