План

на декабрь 2022 года

Площадка Муниципальная инновационная площадка «Организация процесса формирования функциональной грамотности обучающихся в дополнительном образовании»

Учреждения, входящие в проект: МОУ ДО ЦВР «Приоритет», МОУ ДО «ГЦТТ», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ ДО Центр «Истоки»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата, место проведения | Ответственный |
| 1. | Обучение педагогов и администрации на курсах повышения квалификации по программе «Развитие функциональной грамотности учащихся в условиях учреждения ДОД»  | 01-15.12, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Которосльная набережная, д.46 в, Институт кадрового потенциала | МОУ ДПО «ГЦРО», МОУ ДО ЦВР «Приоритет», МОУ ДО «ГЦТТ», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| 2. | Заседание рабочей группы  | 16.12.2022 в 10.00, МОУ ДПО «Городской центр развития образования», ул. Республиканская д.49, каб. 301 | Фокина А.А. |
| 3. | Разработка анкеты для определения профессиональных затруднений педагогов при формировании функциональной грамотности обучающихся | 01-15.12 | МОУ ДО «ГЦТТ», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| 4. | Разработка анкеты для родителей «Мой ребенок и функциональная грамотность» | 16-30.12 | МОУ ДО «ГЦТТ», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| 5. | Анкетирование педагогов по определению профессиональных затруднений при формировании функциональной грамотности обучающихся | 16-30.12 | МОУ ДПО «ГЦРО», МОУ ДО ЦВР «Приоритет», МОУ ДО «ГЦТТ», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» МОУ ДО Центр «Истоки» |
| 6. | Формирование банка примерных заданий, занятий по формированию ФГ у обучающихся. | 16-30.12 | МОУ ДПО «ГЦРО», МОУ ДО ЦВР «Приоритет», МОУ ДО «ГЦТТ», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» МОУ ДО Центр «Истоки» |